PAGE  
3


УКРАЇНА

БЕРИСЛАВСЬКА      РАЙОННА      РАДА

      ХЕРСОНСЬКОЇ      ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

_________ СЕСІЇ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

____________№_________

	Про районну програму підтримки реалізації другого етапу спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на період  до 2015 року                       


З метою сприяння поширенню підходу до управління та сталого розвитку, орієнтованого на громаду, підвищення енергоефективності на місцевому рівні, підтримки створення локально керованих джерел та мереж передового досвіду і знань з мобілізації громади та спільного врядування, відповідно до Угоди про партнерство між Бериславською районною державною адміністрацією, Бериславською  районною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй від 06 вересня                   2011 року, відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації          від 26 вересня 2012 року №863 «Про проект районної програми підтримки реалізації другого етапу спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на період  до 2015 року», керуючись статтею 43 Закону України                    «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р I Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму підтримки реалізації другого етапу спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на період  до 2015 року, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 6 сесії районної ради шостого скликання від  29 квітня 2011 року №67 «Про план заходів щодо реалізації в районі другого етапу спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований  на громаду» у 2011-2014 роках».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.
Голова районної ради






О.Б. Тессіо

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ____ сесії районної ради шостого скликання

_____________________№_______

РАЙОННА  програма

підтримки реалізації другого етапу спільного Проекту 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

на період до 2015 року

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
	1.
	Ініціатори розроблення Програми


	Районна  державна адміністрація, районна  рада

	2.
	Підстава для розроблення Програми
	Угода про партнерство між Бериславською районною державною адміністрацією, Бериславською  район-ною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй                                     від 06 вересня 2011 року

	3.
	Розробник Програми
	Управління економіки районної  державної адміністрації  

	4.
	Співрозробники Програми
	Бериславський  районний  ресурсний центр громад 

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління економіки районної  державної адміністрації  

	6.
	Учасники Програми
	Районна державна адміністрація, районна рада, Новобериславська, Львівська, Червономаяцька, Високівська, Шляхів-ська, Новокаїрська сільські ради

	7.
	Термін реалізації Програми
	2012 – 2015 роки

	8.
	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	Обласний, районний бюджети та бюд-жети органів місцевого самоврядування

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього
	1606,0 тис. гривень

	9.1.
	у тому числі:

- обласного бюджету
	-

	9.2.
	- районний бюджет
	161,0 тис. гривень

	9.3.
	- бюджети органів місцевого самоврядування
	559,0 тис. гривень

	9.4.
	- кошти спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
	800,0 тис. гривень

	9.5.
	- позабюджетні кошти (кошти населення)
	86,0 тис. гривень


І. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма
Районна  програма підтримки реалізації другого етапу спільного  Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на період до 2015  року (далі - Програма) розроблена                      на виконання Угоди про партнерство між Бериславською районною державною адміністрацією, Бериславською районною радою  та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй від 06 вересня 2011 року та спрямована на забезпечення ефективної реалізації зазначеного Проекту в Бериславському районі.

Пріоритетними сферами реалізації громадських ініціатив визначено наступні:

- енергозбереження (енергозберігаючі заходи, збільшення використання  відновних джерел енергії тощо);

- водопостачання (питна вода).
ІI. Мета Програми
Головною метою Програми є забезпечення сталого соціального, екологічного та економічного розвитку окремих територіальних громад та району в цілому.

ІІІ. Шляхи розв’язання проблеми 
Програму планується реалізувати шляхом:

- розробки та використання механізму прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за принципом широкої  участі громадськості; 

- мобілізації ресурсів з різних джерел для фінансування ініціатив, спрямованих на соціальну інтеграцію та відновлення;

- підготовки та впровадження мікропроектів, спрямованих на поліпшення соціально-економічного та екологічного стану територій; 

- проведення консультацій з експертами з числа науковців, представників громадських організацій та органів влади;

-  проведення громадських консультацій, громадського обговорення, вивчення громадської думки;

- проведення соціальних, соціологічних, аналітичних досліджень,  експертиз; 

- організації та проведення тематичних семінарів, тренінгів, конференцій;

- проведення інформаційних кампаній, прес-конференцій, видання тематичних буклетів, методичних посібників, бюлетенів.
ІV. Завдання і заходи Програми

Для послідовної реалізації Програми і досягнення визначеної нею мети передбачається виконання наступних завдань:

- підвищення рівня життя у відібраних сільських громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури;

- сприяння реалізації громадських ініціатив, спільний моніторинг процесу реалізації ініціатив з боку самоврядних організацій громади, місцевих органів влади;

- передача завершених об’єктів інфраструктури, згідно із реалізованими проектами громадських ініціатив, відповідним суб’єктам самоорганізації громад                   чи місцевого самоврядування, а також створення сталих механізмів управління, експлуатації та технічного обслуговування цих об’єктів;

- оцінювання, систематизація, обговорення  досвіду та напрацювань                          для підготовки рекомендацій щодо проведення потрібних законодавчих                             чи адміністративних змін;

- поширення досвіду та методів самоорганізації, моделей місцевого самоврядування громади на інші громади, сприяння відповідним  законодавчим                    та адміністративним змінам. 

План заходів щодо реалізації у районі Програми визначено в додатку 1.

V. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити подальший розвиток навичок самоорганізації в усіх громадах-учасницях Проекту;

- забезпечити співфінансування реалізації громадських ініціатив                              для поліпшення базової місцевої інфраструктури відповідно до пріоритетів фінансування, серед них у галузі енергозбереження, охорони навколишнього природного середовища, комунального водопостачання;

- запровадити систему ефективного управління, моніторингу, експлуатації                  та технічного обслуговування для всіх об’єктів місцевої інфраструктури, уведених              в дію в рамках Проекту;

- забезпечити подальший розвиток та діяльність Бериславського районного  ресурсного центру розвитку громад для поширення на місцеві ради досвіду проекту та моделі місцевого розвитку, орієнтованого на громаду; 

- посилити спроможності громад-учасниць Проекту та відповідних місцевих органів влади у сфері розроблення, управління та впровадження стратегій і проектів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості, демократичного діалогу, партнерства й співпраці між громадою, владою та приватним сектором;

- сприяти виробленню необхідних нормативно-правових документів з питань впровадження підходу, орієнтованого на громаду;

- створити та забезпечити ефективну діяльність консультативних                              та координаційних структур при органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування для координації відповідних заходів; 

- сприяти запровадженню ефективного механізму координації та громадського контролю за додержанням чинного законодавства у сфері сталого розвитку;

- вдосконалити практичну роботу державних структур всіх гілок влади; 

- забезпечити широке розповсюдження інформації щодо можливостей, яка надає підхід, орієнтований на громаду;

- вивчати міжнародний досвід з питань сталого розвитку та кращих   практик його впровадження. 
VІ. Обсяги та джерела фінансування Програми
Видатки, пов’язані з упровадженням Проекту  у районі, здійснюються                за рахунок виділених в установленому порядку коштів з відповідних бюджетів, виходячи з їх можливостей,  коштів підприємств, установ, організацій, коштів спеціального фонду бюджетних установ, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.

	Рік

	Орієнтовний обсяг 

(тис.грн)
	У тому числі:  (тис. грн)

	
	
	кошти ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

	обласний 

бюджет
	районний бюджет
	бюджети органів місцевого самовря-дування 
	поза-бюджетні кошти

(кошти населення)

	2012
	642,4
	320,0
	-
	161,0
	177,0
	34,4

	2013
	321,2
	160,0
	-
	
	144,0
	17,2

	2014
	321,2
	160,0
	-
	
	119,0
	17,2

	2015
	321,2
	160,0
	-
	
	119,0
	17,2

	Всього
	1606,0
	800,0
	-
	161,0
	559,0
	86,0


Стан фінансування мікропроектів організацій громад  районів-учасників  (основна та реплікаційна квоти, 2012 - 2013 роки), додаток 2.
VІІ. Контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на управління економіки районної державної адміністрації.

Обрані місцеві ради в місячний термін після затвердження Програми розробляють та затверджують відповідні програми на місцях. 

Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради 





Л.В. Рак

	Додаток 1

до проекту районної  програми підтримки реалізації другого етапу  спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований                 на громаду» на період до 2015 року


П Л А Н

заходів щодо реалізації Програми  
	№

з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Відповідальні виконавці
	Очікувані результати 
	Критерії оцінки
	Джерела фінансування (грн)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Організаційно-правове забезпечення 


	1.
	Забезпечити функціону-вання Форуму місцевого розвитку Бериславського району 
	2012 - 2015 роки 
	Управління економіки районної  державної адміністрації, районний ресурсний центр громад
	Ефективний механізм підтримки реалізації Проекту в місцевих радах

	Кількість проведених засідань
	ПРООН

	2.
	Забезпечити розгляд                на засіданнях колегій районної державної адміністра-ції питань, пов’язаних                                  із упровадженням підходу, орієнтованого на громаду, у населених пунктах району 
	2012 - 2015 роки 
	Управління економіки районної  державної адміністрації, районний ресурсний центр громад
	Систематичний  аналіз впровадження підхо-ду, орієнтованого на громаду у районі  
	Кількість розглянутих питань
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Забезпечити функціону-вання  ресурсного центру громад на базі районної державної адміністрації 
	2012 рік  
	Управління економіки районної державної адміністрації, районний ресурсний центр громад
	Надання допомоги місцевим громадам             у підготовці та впро-вадженні мікро-проектів, можливості залучення додаткових інвестицій  
	Кількість працюючих центрів, наявність відповідальних працівників
	За можливості місцевих бюджетів, ПРООН (конкурс ресурсних центрів)

	4.
	Сприяти погодженню                 в установленому порядку проектної документації             на етапі підготовки, реа-лізації, завершення мікро-проектів організації громад та введення відремон-тованих об’єктів в експлуатацію
	2012 - 2014 роки 
	Інспекція державного архітектурно-будівельного контро-лю в області 

(за згодою), 
ПАТ «ЕК «Херсон-обленерго» 

(за згодою), 
державний заклад «Херсонська обласна санітарно-епіде-міологічна станція» (за згодою), терито-ріальне управління МНС України в області (за згодою), дозвільний центр райдерж-адміністрації
	Встановлення меха-нізму технічної під-тримки мікропроектів організацій громад, спрощення процедури отримання дозвільних документів (висновків, актів та експертиз)
	Кількість завершених мікропроектів
	-

	5.
	Забезпечити підготовку, розміщення та система-тичне  оновлення інфор-маційних стендів з питань реалізації Проекту у районному ресурсному центрі громад,  селищній та сільських радах  
	2012 рік 
	Управління економіки районної державної адміністрації, районний ресурсний центр громад
	Інформування про події Проекту, стан реалізації мікропро-ектів організацій гро-мад населення району
	Кількість встановлених стендів
	Місцеві бюджети, ПРООН


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6. 
	Організувати тематичне навчання представників організацій громад, органів виконавчої влади, місце-вого самоврядування, уста-нов та організацій,            які зацікавлені в реалізації мікропроектів організацій громад 
	2012 - 2014 роки 
	Районний ресурсний центр громад
	Підвищення рівня обізнаності                та організаційного розвитку
	Кількість навчальних заходів та учасників
	Місцеві бюджети, ПРООН

	7.
	Забезпечити розміщення інформації про стан, проблеми та перспективи реалізації Проекту                   на офіційному веб-сайті районної державної адмі-ністрації
	2012 - 2015 роки 
	Районний  ресурсний центр громад, сектор з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації
	Своєчасне інфор-мування та поширення інформації про події Проекту
	Кількість розміщених публікацій
	-

	8.
	Сприяти створенню фондів підтримки життєздатності відремонтованих об’єктів   у населених пунктах району
	2012- 2015 роки 
	Районний  ресурсний центр громад,  сільські  ради
 (за згодою)
	Проведення своєчас-них ремонтно-буді-вельних робіт              на об’єктах соціальної сфери, підвищення рівня згуртованості територіальних гро-мад  
	Кількість створених структур, сума залучених коштів населення                    та місцевого бюджету
	Кошти населення, місцеві бюджети

	9.
	Забезпечити впровадження мікропроектів організацій громад, своєчасне надання звітів про використання наданих коштів, перевірку об’єктів соціальної сфери під час проведення ремонтно-будівельних робіт, допомогу населенню у підготовці звітної документації 
	2012 - 2014 роки
	Районний ресурсний центр громад

	Підвищення рівня професіоналізму міс-цевих громадських організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	Кількість наданих звітів, сума використаних коштів різних джерел фінансування, терміни реалізації мікропроектів
	ПРООН,

кошти населення, місцеві бюджети


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.
	Організувати надання інформації про діючі кон-курси проектів україн-ських  та міжнародних донорських організацій з метою залучення інвести-цій на розвиток соціально-економічної сфери сіль-ських населених пунктів 
	2012 - 2015 роки 
	Районний  ресурсний центр громад
	Надання можливості  залучення додаткових інвестицій 


	Кількість підготовлених             та затверджених проектів місцевих громадських об’єднань
	-

	11.
	Забезпечити реалізацію мікропроектів організацій громад  за напрямом «Під-вищення енергоефектив-ності» 
	2012 - 2014 роки 
	Районний  ресурсний центр громад
	Використання альтер-нативних джерел енергії в об’єктах соціальної сфери 
	Кількість підготовлених та затверджених проектів місцевих громадських об’єднань
	ПРООН, місцеві бюджети, кошти населення

	12.

	Забезпечити реалізацію мікропроектів організацій громад  за напрямом «Роз-виток економічних ініціатив» 
	2013 - 2014 роки 
	Районний  ресурсний центр громад
	Підтримка діючих сільськогосподарських кооперативів 
	Кількість підготовлених та затверджених проектів місцевих громадських об’єднань
	ПРООН, місцеві бюджети


	Додаток 2

до проекту районної  програми підтримки реалізації другого етапу спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на період до 2015 року




Стан фінансування мікропроектів організацій громад  районів-учасників 

(основна та реплікаційна квоти, 2012 - 2013 роки)

	№ з/п
	Назва району 
	Кількість мікропроектів 
	Загальний бюджет 

(грн)
	ПРООН

(грн)
	Обласний бюджет 

(грн)
	Районний бюджет
(грн)
	Бюджети органів місцевого самоврядування
(грн)
	Кошти населення (організації громади, грн)

	1.
	Бериславський

	4
	963600,00
	480000,00
	-
	161000,00
	271000,00
	51600,00

	
	Всього:
	4
	963600,00
	480000,00
	-
	161000,00
	271000,00
	51600,00












