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№409
	Про районну цільову програму «Розвиток освіти Бериславщини - інвестиції в майбутнє регіону»  до 2017 року


З метою дотримання конституційних прав дітей дошкільного та шкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, досягнення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі району, створення у навчальних закладах умов, що відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу, надання додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей у закладах позашкільної освіти, підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, що залучаються для галузі освіти, відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 жовтня      2014 року №607 «Про проект районної цільової програми «Розвиток освіти Бериславщини - інвестиції в майбутнє регіону» до 2017 року», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», районна рада

В И Р І‎ Ш И Л А :

1. Затвердити районну цільову програму «Розвиток освіти Бериславщини - інвестиції в майбутнє регіону» до 2017 року (далі - Програма), що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення:

- 3 сесії районної ради шостого скликання від 27 грудня 2010 року №29       «Про районну програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року»;

- 6 сесії районної ради шостого скликання від 29 квітня 2011 року №63        «Про районну програму «Інклюзивне навчання у навчальних закладах району»          до 2015 року»;

- 11 сесії районної ради шостого скликання від 29 листопада 2011 року №124 «Про районну програму «Кожній сільській школі - шкільний автобус» на 2011-2015 роки»;
- 20 сесії районної ради шостого скликання від 28 вересня 2012 року №208 «Про районну цільову програму «Шкільна парта-2015»;
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- 20 сесії районної ради шостого скликання від 28 вересня 2012 року №209 «Про районну програму «Шкільне молоко».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.
Заступник 

голови районної ради                                                                                  Н.В. Стаднік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 40 сесії 

районної ради шостого скликання
                                                                                     17 грудня 2014 року № 409
Районна цільова програма

«Розвиток освіти Бериславщини - інвестиції 
в майбутнє регіону» до 2017 року 
1. Загальна характеристика

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Районна державна адміністрація

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади     про розроблення Програми 
	Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 серпня 2013 року №411 «Про проведення оптимізації районних цільових програм», від 22 жовтня 2014 року №607 «Про проект районної цільової програми «Розвиток освіти Бериславщини – інвестиції в майбутнє регіону» до 2017 року»

	3.
	Розробник Програми
	Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

	4.
	Співрозробники Програми
	Структурні підрозділи районної державної адміністрації, в межах їх повноважень, районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищної, сільських рад, навчальні заклади району

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

	6.
	Учасники Програми
	Структурні підрозділи районної державної адміністрації, в межах їх повноважень, районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищної, сільських рад  

	7.
	Терміни реалізації Програми
	2014-2017 роки

	8.
	Етапи виконання Програми


	Програма виконується в один етап

	9.
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми                    
	Державний, районний, місцеві бюджети

	10.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, із них:


	33228,5 тис. гривень



	
	кошти державного бюджету
	12103,1 тис. гривень


	
	кошти районного бюджету
	18460,4 тис. гривень


	
	кошти місцевого бюджету

	2665 тис. гривень

	11.
	Основні джерела фінансу-вання Програми
	Державний, районний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством


2
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Освіта - одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових устрою держави. Освітній простір Бериславщини забезпечує потреби усіх категорій населення у навчанні й вихованні, наданні різних видів освітніх послуг. Головним напрямком його удосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.

Актуальними залишаються проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, її інтеграції в єдиний державний освітній простір, відповідність міжнародним критеріям освіти, удосконалення механізмів управління, оптимізація, прогнозування та рівномірне фінансування закладів освіти усіх типів, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Створення і розвиток умов доступності для населення району належної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою. 

Курс керівництва держави на посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін у регіоні. Виважена та гнучка регіональна освітня політика                      як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає районним економічним, соціокультурним умовам і перспективам                      їх розвитку.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини необхідно зрівняти стартові можливості дітей на початку навчання у школі,                     що збільшить їхні освітні шанси. Одним із шляхів досягнення цієї мети                                є забезпечення охоплення дошкільною освітою не менше дев’яноста відсотків дітей дошкільного віку та стовідсотково дітей п’ятирічного віку, що потребує збільшення кількості груп в існуючих дошкільних навчальних закладах. 

Розвиток системи шкільної освіти потребує постійного оновлення технологій та їх прискореного впровадження для швидкої адаптації до суспільно-політичних, економічних і технологічних змін у світовому просторі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення предметів  цього циклу                  до навчальних планів усіх рівнів освіти. 
Зміст освіти у навчальних закладах не завжди орієнтований на отримання ключової компетентності як системи основних умінь, що дозволяє вирішувати складні життєві завдання і ґрунтується на енциклопедичному підході до знань, залишаючи поза увагою формування цінностей, здатність самостійно вчитися, критично мислити. 

У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів. 

Існує нагальна потреба створення системи пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості у сучасному суспільстві. 

Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та навчання дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами. Зокрема, створення умов                       для виховання таких дітей у сім’ях. Питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір є надзвичайно актуальним, особливо                        у контексті тих змін, які на сьогодні відбуваються в освіті.
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Однією з умов для виховання дитини-інваліда у сім’ї, отримання освіти                    за місцем проживання є впровадження інклюзивного навчання. Саме ця форма навчання передбачає створення того освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей                                    її психофізичного розвитку. Це комплексний процес забезпечення рівного доступу                        до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації                      їх навчання у навчальних закладах за місцем проживання дитини-інваліда або дитини з особливими освітніми потребами.

Необхідно приділити увагу  формуванню єдиної виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, забезпечення творчого, інтелектуального  та духовного розвитку дітей. Не вирішено питання оновлення, модернізації матеріально-технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків час.


Соціальною проблемою у районі є вжиття цілеспрямованих заходів щодо створення належної матеріально-технічної бази у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах району.
Потребує невідкладного вирішення питання забезпечення умов для навчання, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, зниження рівня захворювань опорно-рухового апарату у дітей шкільного віку шляхом придбання сучасних шкільних меблів для навчальних закладів району.

Зростаючі вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації професійної освіти, створення сприятливих умов для якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів                 згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики з урахуванням потреб регіонального ринку праці. 

Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами, а саме: підвищення рівня розвитку освітнього, творчого, наукового та науково-технічного потенціалу, поліпшення  соціально-економічного та фінансового  забезпечення педагогів.
3. Мета Програми

Головною метою Програми є створення умов рівного доступу до здобуття жителями району сучасної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям. 

Метою Програми також є:

- забезпечення належного рівня якості освітніх послуг, високого рівня знань             і практичних умінь учнівської молоді, їх громадянських і моральних якостей;

- приведення системи освітньої роботи у відповідність з потребами сім’ї                  та змістом сучасних корекційно-освітніх послуг, обов’язкове включення батьків                 у процес навчання та виховання дитини, що може здійснюватися лише в контексті             їх спільної взаємодії з педагогами, психологами, медичними працівниками, а також           з різними інституціями, які опікуються долею таких дітей; 

- створення умов для вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, шляхом впровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання;                    

 -  формування  нової  філософії  суспільства  щодо  позитивного  ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю;

- вдосконалення  позашкільної  освіти  шляхом  надання  підтримки                       та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту;
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- забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі району, створення у навчальних закладах умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти               та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу;

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі;

- якісне оновлення кадрового складу працівників галузі освіти, забезпечення навчальних закладів району висококваліфікованими педагогічними кадрами; 
-  залучення талановитої молоді до педагогічної діяльності.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  строки та етапи виконання Програми
Програма реалізується в один етап - з 2014 року по 2017 рік. 

Для розв’язання проблеми планується:
- управлінське і методичне забезпечення реалізації заходів цієї Програми                 та відповідних місцевих програм розвитку освіти, розбудова інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентного підходу; 

- подальша структурна і якісна оптимізація мережі навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих             на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство; 

- упровадження інноваційних моделей управління закладами освіти на основі мережевого підходу та технології управління освітніми округами; 

- приведення змісту навчальних планів і програм соціально-гуманітарного профілю та підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників                          у відповідність із соціально-економічними змінами сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічними завданнями розвитку освіти в державі та районі.
Виконання завдань Програми передбачається шляхом:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти; 
- розширення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти усіх громадян району; 

- апробації та впровадження новітніх вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій, системної диференціації навчально-виховного процесу; 

- впровадження новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;

- створення науково-інформаційного простору для учнів, використання                  для цього можливостей нових комунікаційно-інформаційних засобів;

- здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; 

- удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, економічного, ресурсного, матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного забезпечення освіти; 

- проведення капітальних ремонтів та реконструкцій у закладах і установах освіти; 
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- здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах; 

- розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти              та забезпечення ними навчальних закладів; 

- забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;
- запровадження відповідними навчальними закладами, психолого-медико-педагогічними консультаціями, іншими структурами у системі освіти для дітей дошкільного та шкільного віку соціально-педагогічного патронату, системної ранньої допомоги та реабілітації дітей з порушеннями розвитку, починаючи від народження;

- запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчання з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють;

- створення ефективної системи підготовки і перепідготовки педагогічних                  і науково-педагогічних кадрів, їх атестації та професійного удосконалення;

- оновлення змісту професійної орієнтації учнівської молоді, спрямованої               на підвищення престижу робітничих професій у суспільстві. 
5. Завдання Програми та результативні показники

Пріоритетні завдання досягнення мети Програми:

1. Забезпечення для населення району державних гарантій доступності                  та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти  в межах державних стандартів і безоплатності інших рівнів освіти в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, вихованця до їх сутності, здібностей                          та особливостей.

3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між суб’єктами освітньої політики, досягнення балансу                             й актуалізації механізмів державно-громадського управління та піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: тих, хто вчиться, педагогів, батьків, керівників навчально-виховних закладів.

4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, захист прав особистості вихованців, учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.

5. Створення для населення Бериславщини умов неперервного здобуття освіти як фактора мобільності суспільства, його готовності до прогнозованих змін.

6. Упровадження технологій управління закладами освіти району на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових                        та матеріальних ресурсів розвитку освіти.

7. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження  прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних підходів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх послуг; створення і впровадження моделей інтегрованих закладів освіти, що забезпечать реалізацію адаптивних різнорівневих освітніх програм.
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8. Досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій у всіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні; застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформацією.

9. Підвищення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; забезпечення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної підготовки педагогічних працівників у відповідності з вимогами інформаційно-технологічного суспільства           і змінами, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах. 

10. Впровадження сучасних дієвих механізмів взаємодії державного навчального закладу «Бериславський професійний аграрний ліцей» з роботодавцями, як у напрямі наближення якості підготовки кваліфікованих працівників та фахівців       до вимог ринку праці, так і з метою залучення у сферу освіти додаткових матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів. 

11. Здійснення практичних кроків щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти.

Основні результативні показники Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення на кінець               2017 року таких основних показників розвитку системи освіти району:

	№ з/п
	Найменування показників
	Кількісні виміри показників

	
	
	2013
	2017

	1.
	Охоплення дітей дошкільною освітою (відсоток                        від кількості дітей віком 3-6 років)


	95,4
	99

	2.
	Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою (відсоток від їх кількості)


	100
	100

	3.
	Охоплення дітей і підлітків шкільного віку повною загальною середньою освітою у різних формах її здобуття (відсоток від їх кількості)


	99,9
	100

	4.
	Охоплення дітей і підлітків позашкільною освітою (відсоток від їх кількості)


	47,8
	95

	5.
	Забезпечення підвезення до загальноосвітніх навчальних закладів учнів, які проживають за межами пішохідної доступності, до загальноосвітніх навчальних закладів, шкільними автобусами (відсоток від тих, які потребують підвезення)


	100
	100

	6.
	Використання закладами освіти ІКТ у навчальному процесі (відсоток від кількості закладів)


	100
	100

	7.
	Охоплення дітей та підлітків інклюзивною та інтегрованою освітою в загальноосвітніх навчальних закладах (відсоток від кількості дітей-інвалідів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах)

	-
	20


7
Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:

- якості системи освіти Бериславщини в усіх її складових;

- якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

- отриманих знань та вмінь учасниками освітнього процесу якості наданих  закладами освіти послуг.

Загальні результативні показники визначено у додатку 1.
6. Напрямки діяльності і заходи Програми

Завдання Програми передбачено здійснювати за такими основними напрямами:

- забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти;

- підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів; 
- підтримка обдарованих та талановитих дітей;

- впровадження інклюзивної освіти;

- оновлення форм і змісту позашкільної освіти;

- розвиток професійно-технічної освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів, установ освіти;

- оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів району. 


Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів                          до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем визначено перелік завдань і заходів Програми (додаток 2).

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Управління виконанням Програми та контроль за ходом її реалізації здійснюватиметься скоординованими діями районної ради, районної державної адміністрації, її структурних підрозділів у межах їх повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Зазначена діяльність передбачає організацію, планування, керівництво, координацію людських і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми, систематичне оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті                   та в окремих її складових. 

Виконавчі комітети місцевих рад на виконання Програми розробляють                       та затверджують місцеві програми розвитку освітньої галузі. 

Щороку до 01 березня районна державна адміністрація забезпечуватиме інформування районної ради про хід виконання Програми.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації            та висвітлюватися на сторінках районної газети «Маяк».
Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                 Л.В. Рак
Додаток 1

до районної цільової програми 

«Розвиток освіти Бериславщини - інвестиції в майбутнє регіону»
до 2017 року
Результативні показники районної цільової програми

«Розвиток освіти Бериславщини - інвестиції в майбутнє регіону»
до 2017 року
	№

з/п
	Назва показника
	Оди-

ниця

виміру
	Вихідні

дані на

початок

дії
Програми
	Виконання Програми
	Всього

за період

дії Програми



	
	
	
	
	2014 рік
	2015

рік
	2016

рік
	2017

рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	І. Показники продукту Програми

	1.
	Наявність незавер-шених реконструкцій на соціально-важли-вих об’єктах освіт-ньої галузі
	об’єкт
	2
	2
	-
	-
	-
	2

	2.
	Поліпшення мате-ріально-технічної бази закладів поза-шкільної освіти
	об’єкт
	3
	-
	1
	1
	1
	3

	3.
	Створення додатко-вих місць у дошкіль-них навчальних зак-ладах
	місця
	40
	40
	80
	40
	140
	300

	4.
	Придбання шкільних автобусів

	штуки
	13
	2
	3
	2
	-
	7

	5.
	Забезпечення шкіл засобами ІКТ

	комп-

лект
	2
	-
	1
	1
	1
	3

	6.
	Створення ПМПК                  на постійній основі
	об’єкт
	1
	-
	-
	-
	-
	1

	7.
	Організація роботи районної літньої про-фільної групи для обдарованих дітей на базі позаміського ди-тячого закладу оздо-ровлення та відпо-чинку «Старт» ра-йонної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

імені В.К.Сергеєва 
	об’єкт
	1
	1
	1
	1
	1
	1




2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ІІ. Показники ефективності Програми

	1.
	Вкладення бюджет-них коштів для завершення рекон-струкції соціально-важливих об’єктів освітньої галузі
	відсо-ток
	-
	1,2
	98,8
	-
	-
	100

	2.
	Поліпшення мате-ріально-технічної бази закладів поза-шкільної освіти
	відсо-ток
	-


	-
	59,5
	40,5
	-
	100

	3.
	Збільшення показ-ника охоплення до-шкільною освітою
	відсо-
ток
	96,4
	96,4
	97
	98
	99
	99

	4.
	Організація переве-зення учасників навчально-виховного процесу шкільними автобусами
	відсо-ток
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Забезпечення закладів освіти обладнанням для інформаційно-комп’ютерних техно-логій у навчальному процесі
	відсо-

ток
	56
	56
	60
	70
	80
	80

	6.
	Забезпечення закладів освіти корекційними та медико-психоло-гічними послугами з метою раннього вияв-лення дітей з особ-ливими потребами
	відсо-

ток
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Створення умов для розвитку талановитих та обдарованих дітей

	відсо-

ток
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	ІІІ. Показники якості Програми

	1.
	Завершення рекон-струкції соціально-важливих об’єктів освітньої галузі

	відсо-ток
	-
	1,2
	98,8
	-
	-
	100

	2.
	Поліпшення мате-ріально-технічної бази соціально-важливих об’єктів освітньої галузі
	відсо-ток
	-
	-
	59,5
	40,5
	-
	100


3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.
	Створення кожній дитині віком від 3 до 6 років умов для здобуття якісної до-шкільної освіти
	відсо-

ток
	96,4
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Охоплення дітей і підлітків шкільного віку повною загаль-ною середньою осві-тою у різних формах її здобуття
	відсо-

ток
	99,9
	99,9
	100
	100
	100
	100

	5.
	Збільшення показ-ників охоплення про-фільним навчанням старшокласників
	відсо-

ток
	30
	30
	35
	40
	100
	100

	6.
	Використання закла-дами освіти інфор-маційно-комп’ютер-них технологій у нав-чальному процесі
	відсо-

ток
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Збільшення показ-ника охоплення дітей з особливими потре-бами корекційними  та медико-психоло-гічними послугами
	відсо-ток
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8.
	Збільшення показ-ника охоплення тала-новитих дітей послу-гами відпочинку              та профільного нав-чання
	відсо-ток
	30
	30
	60
	80
	100
	100


ння _____ сесії

рай

Додаток 2
до районної цільової програми 

«Розвиток освіти Бериславщини - інвестиції в майбутнє регіону»
до 2017 року
П Е Р Е Л І К

завдань і заходів районної цільової програми

«Розвиток освіти Бериславщини - інвестиції в майбутнє регіону»
до 2017 року
	№

з/п
	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів Програми
	Термін виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість, тис.грн)


	Очікуваний результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Забезпечення досту-пу кожної дитини  до дошкільної осві-ти
	Відкриття додаткових груп у дошкільних навчальних закладах
	Щороку
до 01 вересня
2015 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік
	Виконавчі комітети міської, селищної, сільських рад 


	Місцеві бюджети
	Загальна вартість  -
1410

у тому числі:

2015 - 260
2016 - 150
2017 - 1000
	Забезпечення рівня охоплення дошкільною освітою не менше 95 відсотків дітей
дошкільного віку

	
	
	
	
	Бургунська сільська рада 
	Місцевий

бюджет
	60,0
	

	
	
	
	
	Бериславська міська рада 

Бериславський дошкільний навчальний заклад №4
	Місцевий бюджет
	200,0

	

	
	
	
	
	Шляхівська сільська рада
	Місцевий бюджет
	150,0
	

	
	
	
	
	Веселівська, Новоберислав-ська, Новокаїрська, Тягинська сільські ради
	Місцеві бюджети
Районний бюджет


	800,0
200,0
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	2.
	Покращення мате-ріально-технічної бази дошкільних закладів освіти 
	Облаштування систем опалення Одрадокам’ян-ського, Миколаївського,
Новобериславського ,

Червономаяцького,

Львівського, Томарин-ського дошкільних навчальних закладів 
	2017 рік
	Одрадокам’янська, Ново-бериславська, Червономаяць-ка, Львівська, Томаринська сільські ради
	Місцеві бюджети


	1360,0
	

	3.
	Запровадження інтерактивних форм педагогічної діяльності
	Придбання першо-чергової комп’ютерної техніки для 10 до-шкільних навчальних закладів освіти
	2017 рік
	Зміївська, Червономаяцька, Новорайська, Степнянська, Раківська, Кіровська, Новокаїрська, Ольгівська Одрадокам’янська сільські ради 
	Місцеві бюджети


	95,0
	

	4.
	Підтримка обдаро-ваних та талано-витих дітей
	1. Участь у обласних та проведення районних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, зборів, змагань, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
	2015-2017 роки
	Відділ освіти, молоді                  та спорту районної державної адміністрації, центр юнацької та дитячої творчості 
	Районний бюджет 
	Загальна вартість -245,3

у тому числі:

2015 - 74,2
2016 - 81,5
2017 - 89,6

	Впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання й самовдоско-налення обдарованих дітей та молоді

	
	
	2. Організація роботи районної літньої про-фільної групи для обдарованих дітей на базі позаміського дитячого закладу оздо-ровлення та відпо-чинку «Старт» ра-йонної комплексної дитячо-юнацької спор-тивної школи імені В.К.Сергеєва
	2015-2017 роки
	Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа              імені В.К. Сергеєва  
	-
	Вкладання коштів           не потребує
	Створення умов для творчого розвитку особистості, системи профільного навчання в районі
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	5.
	Надання загально-освітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету
	Здійснення широко-смугового під’єднання загальноосвітніх нав-чальних закладів до Інтернету
	Протягом 

2015 року


	Комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти», заклади освіти району: 
навчально-виховний комплекс «Чайкинська загально-освітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад»;
навчально-виховний комплекс «Урожайненська загально-освітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад»; 
Ударницька загально-освітня школа І ступеня

	Районний бюджет
	Загальна вартість-3,9

у тому числі:

2015 - 1,3
2015 - 1,3
2015 - 1,3
	Забезпечення  загальноосвітніх навчальних закладів швидкісним Інтернетом

	6.
	Створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів
	Впровадження плат-форми «Шкільний портал»
	До 

01 вересня 2015 року
	Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти», заклади освіти району

	Районний бюджет 
	Загальна вартість - 37,7
у тому числі:
2015 - 37,7
	Оновлення веб-ресурсу діяльності навчальних закладів, популяризація перспективного досвіду, здобутків шкіл, створення засобів спілкування 
в мережі Інтернет
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	7.
	Виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сіль-ській місцевості регулярного підве-зення до місця навчання і додому учнів, вихованців дошкільних нав-чальних закладів та педагогічних пра-цівників загально-освітніх навчальних закладів району

	Придбання шкільних автобусів
	Щороку 
до 01 вересня,
2014-2015 роки
	Районна державна адміністрація, комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
Навчально-виховний комплекс «Чайкинська загально-освітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад»
Високівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад
Зміївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Тягинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Одрадокам’янська загально-освітня школа І-ІІІ сту-пенів
Районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені В.К. Сергеєва 

Шляхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


	Районний бюджет

	Загальна вартість - 2810,0

у тому числі:

2014 - 720,0

2015 - 800,0

2016 - 420,0

2017 - 870,0

2014 - 360,0

2014 - 360,0

2015 - 400,0

2015 - 400,0

2016 - 420,0

2017 - 420,0
2017 - 450,0
	Придбання

7 шкільних автобусів
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	Забезпечення безпеч-ного та безперебійного підвезення учнів до місць навчання та додому
	Протягом 2014-2017 років
	Комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти», заклади освіти району
	Районний бюджет
	Загальна вартість -5166,6
у тому числі:

2014 - 962,6

2015 - 1155,0

2016 - 1386,0

2017 - 1663,0
	

	8.
	Впровадження інклюзивної освіти
	1. Створення ПМПК на постійній основі

відповідно до Поло-ження про центральну та республіканську (Автономна Респуб-ліка Крим, обласні, Київську та Севасто-польську міські, ра-йонні (міські) психо-лого-медико-педаго-гічні консультації
	2014-2016 роки
	Комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти» 
	Районний бюджет
	Загальна вартість - 32,0
у тому числі:

2014 - 32,0

	Створення 
у районі ПМПК на постійній основі

	
	
	2. Організація на базі відділу освіти, молоді та спорту районної державної адмініст-рації та місцевих рад (методичних кабінетів) консультативних цент-рів
	2014-2017 роки
	Комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
	-
	Вкладання коштів          не потребує
	Створення доступних умов 

для навчання та реабілітації дітей 

з обмеженими можливостями

	
	
	3. Відкриття на базі загальноосвітніх нав-чальних закладів класів з інклюзивною формою навчання для забезпечення нав-чанням дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів (при потребі)
	2014-2017 роки
	Комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
	Районний бюджет


	Загальна вартість – 

443,5
у тому числі:
2015 - 134,0

2016 - 147,4

2017 - 162,1
	Створення освітнього середовища  для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, соціальна інтеграція 
в умовах загально-освітнього закладу
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	9.
	Оновлення форм               і змісту позашкіль-ної освіти
	1. Утримання поза-шкільних навчальних  закладів, проведення районних заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкіль-ної освіти
	2014-2017 роки
	Комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
	Районний бюджет
	Загальна вартість -   7468,1
у тому числі:

2014 - 1260,3

2015 - 1875,5

2016 - 2063,0

2017 - 2269,3

	Забезпечення всебічного розвитку дітей 
та учнівської молоді

	
	
	2. Збільшення кіль-кості гуртків та філій  у позашкільних нав-чальних  закладах за рахунок додаткових джерел фінансування відповідно до Закону України «Про поза-шкільну освіту»

	2014 - 2017 роки
	Комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
	-
	Вкладання коштів          не потребує
	Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою

	10.
	Розвиток про-фесійно-технічної освіти


	Проводення щороку профорієнтаційних заходів для учнівської молоді
	Щороку
	Відділ освіти, молоді            та спорту районної державної адміністрації, комунальна установа «Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти», заклади освіти району

	-
	Вкладання коштів          не потребує
	Охоплення заходами щорічно не менше 250 учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів

	11.
	Оптимізація кад-рового забез-печення нав-чальних закладів району  


	Працевлаштування молодих спеціалістів, які навчалися за кошти державного бюджету та цільовими направ-леннями
	Щороку
	Відділ освіти, молоді             та спорту районної державної адміністрації, комунальний вищий навчаль-ний заклад «Бериславський педагогічний коледж                        ім. В.Ф. Беньковського» обласної ради 


	-

	Вкладання коштів          не потребує
	Забезпечення  навчальних закладів району кваліфікованими фахівцями


7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12.
	Зміцнення мате-ріально-технічної бази закладів та установ освіти 
	1. Забезпечення осна-щення позашкільних навчальних закладів універсальними нав-чально-комп’ютерними комплексами
	2015-2017 роки
	Відділ освіти, молоді                   та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	Загальна вартість- 876,1             у тому числі:

2016 - 6,6


	Забезпечення ефективною організацією позашкільної освіти у районі

	
	
	2. Поточний ремонт підлоги у Центрі юнацької та дитячої творчості
	2015 рік
	Відділ освіти, молоді                    та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	2015 - 60,0
	Поліпшення умов для проведення масових заходів та гурткової роботи 

	
	
	3. Капітальний ремонт будівлі Станції юних техніків
	2015 рік

	Відділ освіти, молоді                    та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	2015 - 121,1
	Ліквідація аварійного стану будівлі навчального закладу

	
	
	4. Капітальний ремонт даху будівлі районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К. Сергеєва
	2015 рік
	Відділ освіти, молоді                   та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	2014 - 282,8
	Забезпечення належних умов перебування вихованців

	
	
	5. Облаштування роз-відувально-експлуата-ційної свердловини позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Старт» районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К. Сергеєва
	2015 рік
	Відділ освіти, молоді                та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	2014 - 131,4

2015 - 274,2

	Приведення 
у відповідність 
до санітарних норм

	
	
	6. Капітальний ремонт покрівлі Новокаїрської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
	2015-2016 роки
	Відділ освіти, молоді               та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	Загальна вартість- 463,4
у тому числі:

2015 - 231,7

2016 - 231,7
	Забезпечення належних умов 
для навчаль-ного процесу в школі
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	7. Капітальний ремонт покрівлі Веселівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
	2015-2016 роки
	Відділ освіти, молоді                та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	Загальна вартість - 356,2
у тому числі:

2015 - 178,1

2016 - 178,1

	

	
	
	8. Капітальний ремонт покрівлі Новорайської   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
	2015 - 2016 роки
	Відділ освіти, молоді                 та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	Загальна вартість - 240,0
у тому числі: 
2015 - 120,0
2016 - 120,0
	

	
	
	9. Капітальний ремонт системи опалення Шляхівської загально-освітньої школи                       І-ІІІ ступенів


	2015 рік
	Відділ освіти, молоді                та спорту районної державної адміністрації
	Районний

бюджет
	Загальна вартість- 117,6
у тому числі: 
2015 - 117,6
	

	
	
	10. Впровадження техно-логії з використання твердопаливних котлів для теплопостачання будівлі Тягинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

	2014-2015 роки
	Відділ освіти, молоді                 та спорту районної державної адміністрації
	Державний бюджет
	Загальна вартість- 909,1
у тому числі: 
2014 - 108,5
2015 - 800,6


	Зменшення витрат на теплопос-тачання  будівлі школи та економія палива

	
	
	11. Проведення санації з модернізацією     внутріш-ньої системи опалення будівлі  Тягинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
	2014-2015 роки
	Відділ освіти, молоді                    та спорту районної державної адміністрації
	Державний бюджет
	Загальна вартість- 5790,6
у тому числі: 
2014 - 96,4

2015 - 5694,2
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	12. Проведення санації будівлі Бериславської загальноосвітньої шко-ли І-ІІІ ступенів  №1
	2014-2015 
роки
	Відділ освіти, молоді             та спорту районної державної адміністрації
	Державний бюджет
	Загальна вартість 5403,4
у тому числі: 
2014 - 92,0

2015 - 5311,4
	

	Всього по Програмі:
	Державний бюджет

Районний  бюджет

Місцеві бюджети
	Загальна сума: 33228,5
у тому числі: 

2014 - 3686
2015 - 17178,3

2016 - 4784,3
2017 - 6054

всього: 12103,1

у тому числі: 

2014 - 296,9
2015 - 11806,2

всього: 18460,4
у тому числі: 

2014 - 3389,1
2015 - 5183
2016 - 4634,3
2017 - 5254

всього: 
2665
у тому числі: 

2015 - 260
2016 - 150
2017 - 2255
	











