[image: image1.wmf]
БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ скликання

РІШЕННЯ

_________________  сесії 

________________             






№_____

Про районну програму «Електронна охорона  здоров’я» на 2017-2020 роки

З метою суттєвого поліпшення якості надання медичних послуг населенню                      з використанням засобів інформації, покращення первинної допомоги, профілактики  та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань, підвищення якості життя населення району, відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 27 вересня 2017 року №567 «Про проект  районної програми «Електронна охорона  здоров’я» на 2017-2020 роки», керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму «Електронна охорона здоров’я» на 2017-          2020 роки (далі - Програма), що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.
Голова районної ради







В.І. Коновалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення ____ сесії 
районної ради VІІ скликання
 _______________№_______
Районна цільова програма «Електронна охорона здоров’я» 

на 2017-2020 роки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
	Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №567 «Про проект районної програми «Електронна охорона здоров’я» на 2017-2020 роки»

	3.
	Розробник Програми
	Комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

	4.
	Співрозробники Програми
	-

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

	6.
	Учасники Програми
	Комунальний заклад «Бериславський район-ний центр первинної медико-санітарної допомоги», управління районної державної адміністрації: фінансове, економічного розвитку та інфраструктури, відділ з юридич-них питань, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату  районної державної адміністрації

	7.
	Термін реалізації Програми
	2017-2020 роки

	8.
	Етапи виконання Програми  
	2017-2020 роки

	9.
	Перелік місцевих бюджетів,                    які беруть участь у виконанні Програми
	Районний бюджет, бюджети міської, селищної, сільських рад, інші джерела,                      не заборонені законодавством

	10.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалі-зації Програми, усього
	2876,2 тис. гривень

	
	у тому числі коштів районного бюджету
	2876,2 тис. гривень

	
	у тому числі коштів місцевих бюджетів
	-

	11.
	Основні джерела фінансування Програми
	Районний бюджет
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1. Загальна частина

 Сучасні результати науково-технічного прогресу, розвиток електронних технологій та програмних продуктів потребують нових рішень в галузі охорони здоров’я, а саме: нових методів діагностики та профілактики захворювань.

Електронна охорона здоров’я - це комбіноване використання у структурних підрозділах комунального закладу «Бериславський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі-Центр) електронних інформаційних та комунікаційних технологій, доступ до електронних медичних послуг для пацієнта і медичного працівника, підвищення якості надання медичних послуг тощо.

На сьогодні комп’ютери та програмне забезпечення широко використовуються у закладах охорони здоров’я, проте не всі з них мають однаковий рівень інформатизації, зокрема у більшості закладів клінічна практика, профілактична робота відображаються на паперових носіях і комп’ютери не є складовою частиною інформаційного потоку. 

У галузі охорони здоров’я України почалося впровадження цільових інструментів інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки певних робочих процесів, а саме: реєстрів стаціонарних хворих, амбулаторних пацієнтів                     на рівні міст або окремих районів. 

Не стоїть осторонь від цих процесів медична галузь Херсонщини. У центрах первинної медико-санітарної допомоги області розпочалося впровадження електронно-інформаційних технологій.

Первинна ланка району налічує 22 фельдшерські пункти (далі - ФП) та                          15 лікарських амбулаторій, із них 12 на засадах амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі - ЗПСМ).
2. Мета Програми

Основною метою Програми є суттєве підвищення якості надання медичних послуг населенню району, створення умов для ефективних, якісних і доступних   медичних послуг за допомогою безперервного збору інформації, обміну даними                      та спільної взаємодії між лікувально-профілактичними закладами району та області. 

3. Основні завдання і заходи Програми

 Основними завданнями Програми є:

 запровадження комбінованого використання інформаційних та комунікаційних технологій у структурних підрозділах Центру;

на період 2017-2020 років забезпечення районної первинної ланки персоніфікованою базою даних пацієнтів, електронною реєстратурою, електронною обліково-звітною документацією, використання електронних рецептів.

Завдання і заходи з реалізації Програми наведені у додатку.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті.

Орієнтовані обсяги фінансування Програми визначені у додатку.
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5 . Очікувальні результати реалізації Програми

Реалізація завдань і заходів Програми в комунальному закладі «Бериславський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» дозволить суттєво поліпшити якість обслуговування та надання населенню району медичної допомоги  за рахунок зменшення черг на прийом до лікаря, профілактичну направленість первинної ланки, забезпечить скорочення часу для діагностики та лікування хворих, зниження рівня захворюваності, зменшення випадків зловживань при розподілі пільгових медикаментів серед дітей та дорослих, оперативний контроль за вакцинацією дітей, диспансеризацією населення.

6. Шляхи та способи впровадження Програми

Програма передбачає запровадження медичних інформаційних                                     та комунікаційних технологій в комунальному закладі «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», придбання обладнання                                    для структурних підрозділів Центру, забезпечення лікарів автоматизованими робочими місцями (далі - АРМ), створення локальних мереж у закладах з підключенням до Internet та АРМ, розроблення технічного завдання на побудову комплексної системи захисту медичної інформації, створення реєстру пацієнтів на рівні села, селища, міста та в цілому по області, організацію електронної реєстратури, медичних карт пацієнта, електронних рецептів, листків непрацездатності, а також інші заходи.

Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради 





Л.В. Рак
Додаток 

до Програми
                                                                                                              З А Х О Д И
 з реалізації районної програми «Електронна охорона здоров’я» на 2017-2020 роки
	№ 
з/п
	Найменування заходу
	Відповідальні 
за виконання
	Термін

виконання
	Вид бюджету
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

	
	
	
	
	
	усього
	2017 рік
	2018 рік
	2019 рік
	2020 рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	 Забезпечення населення Берислав-ського району якісною доступною медичною допомогою. Суттєве підвищення  якості надання медич-них послуг населенню з вико-ристанням засобів інформатизації
	Комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
	2017-2020
	Районний бюджет


	-
	-
	-
	-
	-

	2.

	Передбачення коштів у районному бюджеті для створення  структу-рованої кабельної системи та облаштування робочих місць персоналу для роботи з  персоніфікованими даними пацієнтів.
 Закупівля обладнання для мережі (патчкорди), комп’ютерної техніки для  інформаційної медичної систе-ми (принтери, картриджі, джерела безперебійного живлення, картріде-ри, медична карта пацієнта)
	Фінансове управління районної державної адміністрації, комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико- санітарної допомоги»
	2017-2020
	
	2841,2 


	705,61 
	711,87
	718,09 
	705,63 

	2.1.
	Закупівля обладнання для мережі               та послуги провайдера Інтернет             для міської амбулаторії
	
	
	
	18,95
	18,95
	-
	-
	-

	2.2.
	Забезпечення комп’ютерною тех-нікою (ноутбук, багатофункціональ-ний пристрій, картриджі) 
	
	
	
	1448,85
	348,0
	366,95
	366,95
	366,95


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	
	
	Бериславська міська амбулаторія
	
	
	509,44
	228,0
	12,28
	24,51
	244,65

	
	
	Качкарівська лікарська амбулаторія,
Саблуківський ФП 
	
	
	48,69
	12,0

-
	12,23

12,23
	24,46

-
	-

-

	
	
	Милівський ФП, 

Суханівський ФП,
Червоноярський ФП
	
	
	12,23

12,23

12,23
	-

-

-
	12,23

12,23

-
	-

-

12,23
	-

-

-

	
	
	Новорайська

амбулаторія ЗПСМ,
Заможненський ФП,
Костирський ФП
	
	
	48,69

12,23

12,23
	12,0

-

-
	12,23

-

-
	24,46

12,23

12,23
	-

-

-

	
	
	Максимо-Горьківський ФП
	
	
	12,23
	-
	12,23
	-
	-

	
	
	Степнянський ФП
	
	
	12,23
	-
	12,23
	-
	-

	
	
	Зміївська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	48,69
	12,0
	12,23
	24,46
	-

	
	
	Лиманецька  амбулаторія ЗПСМ,
Інгулівський ФП,
Чайкинський ФП,
Вітровський ФП
	
	
	48,69
12,23
12,23
12,23
	12,0

-

-

-
	12,23

-

12,23

-
	24,46

12,23

-

-
	-

-

-

12,23

	
	
	Новокаїрська  амбулаторія ЗПСМ,
Республіканський ФП
	
	
	48,69

12,23
	12,0

-
	12,23

12,23
	24,46

-
	-

-

	
	
	Веселівська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	48,69
	12,0
	12,23
	24,46
	-

	
	
	Ольгівська амбулаторія ЗПСМ,
Вірівський ФП
	
	
	48,92

12,23
	-

-
	12,23

12,23
	24,46

-
	12,23

-

	
	
	Одрадокам’янська амбулаторія ЗПСМ,
Миколаївський ФП
	
	
	48,69

12,23
	12,0

-
	12,23

12,23
	12,23

-
	12,23

-


3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Бургунський ФП
	
	
	12,23
	-
	12,23
	-
	-

	
	
	Львівська   лікарська амбулаторія
	
	
	48,69
	12,0
	12,23
	12,23
	12,23

	
	
	Новобериславська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	48,69
	12,0
	12,23
	12,23
	12,23

	
	
	Високівська амбулаторія ЗПСМ,
Таврійський ФП
	
	
	48,92

12,23
	-

-
	12,23

-
	12,23

12,23
	24,46

-

	
	
	Тягинська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	48,69
	12,0
	12,23
	12,23
	12,23

	
	
	Козацька амбулаторія ЗПСМ
	
	
	48,92
	-
	24,46
	24,46
	-

	
	
	Червономаяцька амбулаторія ЗПСМ,
Ударницький (Монастирський) ФП
	
	
	48,92

12,23
	-

-
	12,23

-
	12,23

12,23
	24,46

-

	
	
	Раківський ФП,
Тарасашевченків-

ський ФП
	
	
	12,23

12,23
	-
	12,23

-
	-

12,23
	-

-

	
	
	Урожайненський ФП
	
	
	12,23
	-
	12,23
	-
	-

	
	
	Томаринський ФП
	
	
	12,23
	-
	12,23
	-
	-

	
	
	Шляхівський ФП
	
	
	12,23
	-
	12,23
	-
	-

	2.3.
	Облаштування робочих місць для роботи з даними пацієнта (підключення до мережі Інтернет) 
	Бериславська міська амбулаторія
	
	
	367,2
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8

	
	
	
	
	
	128,52
	61,20
	-
	6,12
	61,20

	
	
	Качкарівська   лікарська амбулаторія,
Саблуківський ФП
	
	
	12,24

3,06
	3,06

-
	3,06

3,06
	6,12

-
	-

-

	
	
	Милівський ФП,
Суханівський ФП,
Червоноярський ФП
	
	
	3,06

3,06

3,06
	-

-

-
	3,06

3,06

-
	-

-

3,06
	-

-

-


4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Новорайська

амбулаторія ЗПСМ,
Заможненський ФП,
Костирський ФП
	
	
	12,24

3,06

3,06
	3,06
-

-
	6,12
-

-
	3,06

3,06

3,06
	-

-

-

	
	
	Максимо-Горьківський ФП
	
	
	3,06
	-
	3,06
	-
	-

	
	
	Степнянський ФП
	
	
	3,06
	-
	3,06
	-
	-

	
	
	Зміївська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	12,24
	3,06
	3,06
	6,12
	-

	
	
	Лиманецька  амбулаторія ЗПСМ,
Інгулівський ФП, Чайкинський ФП,
Вітровський ФП
	
	
	12,24

3,06

3,06

3,06
	3,06
-

-

-
	6,12
-

-

-
	3,06

3,06

3,06

-
	-

-

-

3,06

	
	
	Новокаїрська  амбулаторія ЗПСМ,
Республіканський ФП
	
	
	12,24

3,06
	3,06
-
	3,06

3,06
	6,12
-
	-

-

	
	
	Веселівська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	12,24
	3,06
	3,06
	6,12
	-

	
	
	Ольгівська амбулаторія ЗПСМ,
Вірівський ФП
	
	
	12,24

3,06
	-

-
	3,06

3,06
	6,12

-
	3,06

-

	
	
	Одрадокам’янська амбулаторія ЗПСМ,
Миколаївський ФП
	
	
	12,24

3,06
	3,06
-
	3,06

3,06
	3,06
-
	3,06
-

	
	
	Бургунський ФП
	
	
	3,06
	-
	3,06
	-
	-

	
	
	Львівська лікарська амбулаторія
	
	
	12,24
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06

	
	
	Новобериславська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	12,24
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06


5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Високівська амбулаторія ЗПСМ,
Таврійський ФП
	
	
	12.24

3,06
	-

-
	3,06
-
	6,12
-
	3,06

3,06

	
	
	Тягинська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	12,24
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06

	
	
	Козацька амбулаторія ЗПСМ
	
	
	12,24
	-
	6,12
	6,12
	-

	
	
	Червономаяцька амбулаторія ЗПСМ,
Ударницький (Монастирський) ФП
	
	
	12.24

3,06
	-

-
	3,06
-
	6,12
-
	3,06

3,06

	
	
	Раківський ФП,
Тарасашевченків-

ський ФП
	
	
	3,06

3,06
	-

-
	3,06
-
	-

3,06
	-

-

	
	
	Урожайненський ФП
	
	
	3,06
	-
	3,06
	-
	-

	
	
	Томаринський ФП
	
	
	3,06
	-
	3,06
	-
	-

	
	
	Шляхівський ФП
	
	
	3,06
	-
	3,06
	-
	-

	2.4.
	Закупівля ліцензованого програм-ного забезпечення по обліку карток пацієнтів  у структурних підрозділах комунального закладу «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
	Комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», фінансове управління районної державної адміністрації
	2017-2020
	Районний бюджет


	487,5
	121,87
	121,88
	121,87
	121,88

	
	
	Бериславська міська амбулаторія
	
	
	174,12
	121,87
	17,42
	-
	34,83

	
	
	Качкарівська   лікарська амбулаторія,
Саблуківський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-
-
	8,705
-
	-

-
	-

8,705


6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Милівський ФП,
Суханівський ФП,
Червоноярський ФП
	
	
	8,705

8,705

8,705
	-
-

-
	-
-

-
	8,705

8,705

-
	-

-

8,705

	
	
	Новорайська

амбулаторія ЗПСМ,
Заможненський ФП,
Костирський ФП
	
	
	8,705

8,705

8,705
	-

-

-
	8,705
-

-
	-

8,705
-
	-

-

8,705

	
	
	Максимо-Горьківський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	-
	8,705

	
	
	Степнянський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	8,705
	-

	
	
	Зміївська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Лиманецька  амбулаторія ЗПСМ,
Інгулівський ФП,
Чайкинський ФП,
Вітровський ФП
	
	
	8,705

8,705

8,705

8,705
	-
-

-

-
	8,705
-

-

-
	-

8,705

8,705

-
	-

-

-

8,705

	
	
	Новокаїрська  амбулаторія ЗПСМ,
Республіканський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-
-
	8,705
-
	-

8,705
	-

-

	
	
	Веселівська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Ольгівська амбулаторія ЗПСМ,
Вірівський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-

-
	8,705
-
	-

8,705
	-
-

	
	
	Одрадокам’янська амбулаторія ЗПСМ,
Миколаївський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-
-
	8,705
-
	-

-
	-

8,705

	
	
	Бургунський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	-
	8,705

	
	
	Львівська   лікарська амбулаторія
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Новобериславська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-




7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Високівська амбулаторія ЗПСМ,
Таврійський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-

-
	-

-
	-

8,705
	8,705
-

	
	
	Тягинська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Козацька амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Червономаяцька амбулаторія ЗПСМ,
Ударницький (Монастирський) ФП
	
	
	8,705

8,705
	-

-
	-

-
	8,705
-
	-

8,705

	
	
	Раківський ФП,
Тарасашевченків-

ський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-
-
	-

-
	8,705
-
	-

8,705

	
	
	Урожайненський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	8,705
	-

	
	
	Томаринський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	8,705
	-

	
	
	Шляхівський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	8,705
	-

	2.5.
	Отримання особистого цифрового  підпису працівниками структур-них підрозділів комунального закладу «Бериславський район-ний центр первинної медико-санітарної допомоги» для доступу до персональних даних пацієнтів 
	Комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», фінансове управління районної державної адміністрації
	2017-2020
	Районний бюджет


	31,2
	3,12
	9,36
	15,6
	3,12

	
	
	Бериславська міська  амбулаторія
	
	
	13,4
	3,12
	1,795
	6,255
	2,23

	
	
	Качкарівська  лікарська амбулаторія,
Саблуківський ФП
	
	
	0,445

0,445
	-

-
	0,445
-
	-

0,445
	-

	
	
	Милівський ФП, Суханівський ФП,
Червоноярський ФП
	
	
	0,445

0,445

0,445
	-

-

-
	-

-

-
	0,445

0,445

0,445
	-

-

-


8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Новорайська амбулаторія ЗПСМ,
Заможненський ФП,
Костирський ФП
	
	
	0,89

0,445

0,445
	-

-

-
	0,89

-

-
	-

0,445

0,445
	-

-

-

	
	
	Максимо-Горьківський ФП
	
	
	0,445
	-
	0,445
	-
	-

	
	
	Степнянський ФП
	
	
	0,445
	-
	-
	0,445
	-

	
	
	Зміївська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,445
	-
	0,445
	-
	-

	
	
	Лиманецька  амбулаторія ЗПСМ,
Інгулівський ФП,

Чайкинський ФП,
Вітровський ФП
	
	
	0,445

0,445

0,445

0,445
	-

-

-

-
	0,445
-

-

-
	-

0,445

0,445

-
	-

-

-

0,445

	
	
	Новокаїрська  амбулаторія ЗПСМ,
Республіканський ФП
	
	
	0,445

0,445
	-

-
	0,445
-
	-

0,445
	-

-

	
	
	Веселівська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,89
	-
	0,445
	0,445
	-

	
	
	Ольгівська амбулаторія ЗПСМ,
Вірівський ФП
	
	
	0,445

0,445
	-

-
	0,445
-
	-

0,445
	-

-

	
	
	Одрадокам’янська амбулаторія ЗПСМ,
Миколаївський ФП
	
	
	0,89

0,455
	-

-
	0,89

-
	-

0,445
	-

-

	
	
	Бургунський ФП
	
	
	0,445
	-
	-
	0,445
	-

	
	
	Львівська лікарська амбулаторія
	
	
	0,445
	-
	0,445
	-
	-

	
	
	Новобериславська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,445
	-
	0,445
	-
	-

	
	
	Високівська амбулаторія ЗПСМ,
Таврійський ФП
	
	
	0,445

0,445
	-

-
	0,445
-
	-

0,445
	-

-


9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Тягинська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,445
	-
	0,445
	-
	-

	
	
	Козацька амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,89
	-
	0,445
	0,445
	-

	
	
	Червономаяцька амбулаторія ЗПСМ,
Ударницький (Монастирський) ФП
	
	
	0,445

0,445
	-
-
	0,445
-
	-

0,445
	-

	
	
	Раківський ФП,
Тарасашевченків-

ський ФП
	
	
	0,445

0,445
	-

-
	-

-
	0,445
-
	-

0,445

	
	
	Урожайнецький ФП
	
	
	0,445
	-
	-
	0,445
	-

	
	
	Томаринський ФП
	
	
	0,445
	-
	-
	0,445
	-

	
	
	Шляхівський ФП
	
	
	0,445
	-
	-
	0,445
	-

	2.6.
	Встановлення та впровадження ліцензованого програмного забезпечення по обліку карток пацієнтів у всіх структурних підрозділах комунального закладу «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
	Комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», фінансове управління районної державної адміністрації
	2017-2020
	Районний бюджет


	487,5
	121,87
	121,88
	121,87
	121,88

	
	
	Бериславська міська амбулаторія
	
	
	174,12
	121,87
	17,42
	-
	34,83

	
	
	Качкарівська   лікарська амбулаторія,
Саблуківський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-
-
	8,705
-
	-

-
	-

8,705

	
	
	Милівський ФП,

Суханівський ФП,
Червоноярський ФП
	
	
	8,705

8,705

8,705
	-
-

-
	-
-

-
	8,705

8,705

-
	-

-

8,705

	
	
	Новорайська

амбулаторія ЗПСМ,
Заможненський ФП,
Костирський ФП
	
	
	8,705

8,705

8,705
	-

-

-
	8,705
-

-
	-

8,705
-
	-

-

8,705

	
	
	Максимо-Горьківський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	-
	8,705


10

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Степнянський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	8,705
	-

	
	
	Зміївська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Лиманецька  амбулаторія ЗПСМ,
Інгулівський ФП,
Чайкинський ФП,
Вітровський ФП
	
	
	8,705

8,705

8,705

8,705
	-
-

-

-
	8,705
-

-

-
	-

8,705

8,705

-
	-

-

-

8,705

	
	
	Новокаїрська  амбулаторія ЗПСМ,
Республіканський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-
-
	8,705
-
	-

8,705
	-

-

	
	
	Веселівська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Ольгівська амбулаторія ЗПСМ,
Вірівський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-

-
	8,705
-
	-

8,705
	-
-

	
	
	Одрадокам’янська амбулаторія ЗПСМ,
Миколаївський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-
-
	8,705
-
	-

-
	-

8,705

	
	
	Бургунський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	-
	8,705

	
	
	Львівська лікарська амбулаторія
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Новобериславська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-



	
	
	Високівська амбулаторія ЗПСМ,
Таврійський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-

-
	-

-
	-

8,705
	8,705
-

	
	
	Тягинська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Козацька амбулаторія ЗПСМ
	
	
	8,705
	-
	8,705
	-
	-

	
	
	Червономаяцька амбулаторія ЗПСМ,
Ударницький (Монастирський) ФП
	
	
	8,705

8,705
	-

-
	-

-
	8,705
-
	-

8,705
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Раківський ФП,
Тарасашевченків-

ський ФП
	
	
	8,705

8,705
	-
-
	-

-
	8,705
-
	-

8,705

	
	
	Урожайненський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	8,705
	-

	
	
	Томаринський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	8,705
	-

	
	
	Шляхівський ФП
	
	
	8,705
	-
	-
	8,705
	-

	3.
	Забезпечити доступ соціально незахищених та пільгових верств населення  до медичних послуг                 у всіх структурних підрозділах  комунального закладу «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
	Комунальний заклад «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», фінансове управління районної державної адміністрації
	2017-2020
	Районний бюджет


	35,0
	0,00
	0,00
	35,00
	0,00

	3.1.
	Закупівля інформаційних терміналів
	Бериславська міська амбулаторія
	
	
	2,6
	-
	-
	2,6
	-

	
	
	Качкарівська   лікарська амбулаторія,
Саблуківський ФП
	
	
	0,9

0,9
	-

-
	-

-
	0,9

0,9
	-

-

	
	
	Милівський ФП,
Суханівський ФП,
Червоноярський ФП
	
	
	0,9

0,9

0,9
	-

-

-
	-

-

-
	0,9

0,9

0,9
	-

-

-

	
	
	Новорайська

амбулаторія ЗПСМ,
Заможненський ФП,
Костирський ФП
	
	
	0,9

0,9

0,9
	-

-

-
	-

-

-
	0,9

0,9

0,9
	-

-

-

	
	
	Максимо-

Горьківський ФП
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Степнянський ФП
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Зміївська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Лиманецька  амбулаторія ЗПСМ,
Інгулівський ФП, Чайкинський ФП,
Вітровський ФП
	
	
	0,9

0,9

0,9

0,9
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	0,9

0,9

0,9

0,9
	-

-

-

-

	
	
	Новокаїрська  амбулаторія ЗПСМ,
Республіканський ФП
	
	
	0,9

0,9
	-

-
	-

-
	0,9

0,9
	-

-

	
	
	Веселівська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Ольгівська амбулаторія ЗПСМ,
Вірівський ФП
	
	
	0,9

0,9
	-

-
	-

-
	0,9

0,9
	-

-

	
	
	Одрадокам’янська амбулаторія ЗПСМ,
Миколаївський ФП
	
	
	0,9

0,9
	-

-
	-

-
	0,9

0,9
	-

-

	
	
	Бургунський ФП
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Львівська лікарська амбулаторія
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Новобериславська амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Високівська амбулаторія ЗПСМ,
Таврійський ФП
	
	
	0,9

0,9
	-

-
	-

-
	0,9

0,9
	-

-

	
	
	Тягинська  амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Козацька амбулаторія ЗПСМ
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Червономаяцька амбулаторія ЗПСМ,
Ударницький (Монастирський) ФП
	
	
	0,9

0,9
	-

-
	-

-
	0,9

0,9
	-

-

	
	
	Раківський ФП,
Тарасашевченків-

ський ФП
	
	
	0,9

0,9
	-

-
	-

-
	0,9

0,9
	-

-

	
	
	Урожайненський ФП
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Томаринський ФП
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	
	
	Шляхівський ФП
	
	
	0,9
	-
	-
	0,9
	-

	               Всього за Програмою:
	
	
	
	2876,2
	705,61
	711,87
	753,09
	705,63


ПРОЕКТ








